## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 3 квартал 2016
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
____________________ В.Н. Куралесов
"10" ноября 2016 г
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 0.49074 | 0.5087 | 0 | 0 | 0.49074 | 0.0177 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  | 0.49074 | 0.5087 | 0 | 0 | 0.49074 | 0.0177 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0.49074 | 0.5087 | 0 | 0 | 0.49074 | 0.0177 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087
2.2.1 | Установка пункта коммерческого учета 10 кВ, СНТ "Электроника", Всеволожский район, п.Верхние Осельки, ст.Пери |  | 0.49074 | 0.5087 | 0 | 0 | 0.49074 | 0.0177 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087 | 0.491 | 0 | 0 | 0.5087 | 0.017957 | 103.7% |  |  | услуги по составлению проектной документации
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
за 3 квартал 2016
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
____________________ В.Н. Куралесов
"10" ноября 2016 г
М. П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | 0.49074 |  | 0.21905 | 0.27169 |  | 0.99919 | 0.0177 | 0.4381 | 0.54339 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.0177 | 0.21905 | 0.27169 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  |  |  |  | 0.50844 | 0.0177 | 0.21905 | 0.27169 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.0177 | 0.21905 | 0.27169 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 0.49074 |  | 0.21905 | 0.27169 |  | 0.50844 | 0.0177 | 0.21905 | 0.27169 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.0177 | 0.21905 | 0.27169 | 0
1 | Установка пункта коммерческого учета 10 кВ, СНТ "Электроника", Всеволожский район, п.Верхние Осельки, ст.Пери | 0.49074 |  | 0.21905 | 0.27169 |  | 0.50844 | 0.0177 | 0.21905 | 0.27169 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.0177 | 0.21905 | 0.27169 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 3 квартал 2016
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
____________________ В.Н. Куралесов
"10" ноября 2016 г
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [9 empty] | Причины отклонений
2016 г.
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 0.49074 | 2.3715 | 0 | 1.706 | 0.49074 | 0.32703 | 0 | 0.33851 | 0 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 0.41588 | 2.3715 | 0 | 1.706 | 0.41588 | 0.32703 | 0 | 0.33851 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.41588 | 0.99256 |  | 0.32702 | 0.41588 | 0.32703 |  | 0.33851
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 1.3789 |  | 1.3789
1.3. | Возврат НДС | 0.074859 | 0 |  |  | 0.074859
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 0.49074 | 2.3715 | 0 | 1.706 | 0.49074 | 0.32703 | 0 | 0.33851 | 0 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов
за 3 квартал 2016
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
____________________ В.Н. Куралесов
"10" ноября 2016 г
М. П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Установка пункта коммерческого учета 10 кВ, СНТ "Электроника", Всеволожский район, п.Верхние Осельки, ст.Пери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 10.1 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет
о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*)
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[5 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации,
населенный пункт)
Тип проекта |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство —
приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта
(реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разра-
ботана (фактическое состояние), наименование проектной организации,
утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы,
утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование
ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты
документа**)
Землеотвод
— наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
— наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано,
реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых
объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспорти-
ровщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспе-
чением объекта, наличие согласования топливного режима с указа-
нием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
— заключение договора на технологическое присоединение (с указанием
даты технологического присоединения к электрическим сетям)
— разработка схемы выдачи мощности
— получение технических условий на технологическое присоединение
— договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
— по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику
и по договорам):
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
— по договорам поставки основного оборудования (в разбивке
по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
— по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту
и по договорам)
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями
и поставщиками
в том числе
— СМР, %
— поставка основного оборудования, %
— разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора,
— заказчик-застройщик |  |  | дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений
— проектно-изыскательские организации |  |  | к договору]
— технические агенты
— подрядчики
— поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке
строительства энергообъекта
в том числе
— строительный персонал
— монтажный персонал
Основное оборудование |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики,
сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
— дата поставки
— задержки в поставке
— причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание
от установленного срока, причины отставания, возможный
срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние
вопросы: |  |  | факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые
— выявленные нарушения договоров подряда, |  |  | меры по устранению причин отставаний и выявленных
— рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам, |  |  | нарушений, исключающие их повторение]
— предписания надзорных органов,
— дефицит источников финансирования и др.,
— другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
|  | (подпись) |  | (Ф. И. О.)
Печать

## 10.2 (hidden)
— по договорам поставки основного оборудования (в разбивке
по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
— по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту
и по договорам)
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями
и поставщиками
в том числе
— СМР, %
— поставка основного оборудования, %
— разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора,
— заказчик-застройщик |  |  | дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений
— проектно-изыскательские организации |  |  | к договору]
— технические агенты
— подрядчики
— поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке
строительства энергообъекта
в том числе
— строительный персонал
— монтажный персонал
Основное оборудование |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики,
сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
— дата поставки
— задержки в поставке
— причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание
от установленного срока, причины отставания, возможный
срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние
вопросы: |  |  | факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые
— выявленные нарушения договоров подряда, |  |  | меры по устранению причин отставаний и выявленных
— рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам, |  |  | нарушений, исключающие их повторение]
— предписания надзорных органов,
— дефицит источников финансирования и др.,
— другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
|  | (подпись) |  | (Ф. И. О.)
Печать

## 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за 1 квартал 2016
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
____________________ В.Н. Куралесов
"_____"_________________2016 г
М. П.
Отчетный период | 1 квартал 2016 г.
по состоянию на | 2016-04-01
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
Финансовые показатели за 3 квартал 2016 г.
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
____________________ В.Н. Куралесов
"10" ноября 2016 г
М. П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец 3 квартала 2016 г/ | На конец 2015 года /
| За отчетный квартал 3 квартал 2016 | За 2015 год
1 | 2 | 3
Выручка | 7.3851 | 1.109
Чистая прибыль | -13.946 | -22.775
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA | -16.4524 | -28.983
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 2.46 | 3.871
покупатели и заказчики | 2.46 | 3.871
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | 17.5 | 18.391
кредиты
облигационные займы
займы организаций | 17.5 | 18.391
прочее
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | 87.292 | 61.867
кредиты и займы* | 1.638 | 1.658
кредиторская задолженность, в т. ч.: | 85.654 | 60.209
по строительству | 13.2879 | 13.2879
по ремонтам | 16.0043 | 10.2554
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам |  | 1.2
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 0.5087
Профинансировано на отчетную дату | 0.0177
Обеспеченность источниками финансирования | 0.312
Дефицит финансирования | -0.179
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2016 г.
на период 2016-2017 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
за 3 квартал 2016
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
____________________ В.Н. Куралесов
"10" ноября 2016 г
М. П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | Установка пункта коммерческого учета 10 кВ, СНТ "Электроника", Всеволожский район, п.Верхние Осельки, ст.Пери | - | - | - | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется