## АПР (2019)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Госэнергосеть"
_________________________ В.И. Луптаков
"_____"________________2018 г.
м.п.
Адресная программа ремонта
ООО "ГОСЭНЕРГОСЕТЬ" на 2019 год
| № п/п | Объект ремонта, инвентарный №, адрес (станционный номер, структурное подразделение) | Наименование | Содержание работы | Вид ремонта | Объем в натуральных показателях |  | Срок выполнения (месяц) |  | Стоимость работ подрядным способом, по договорам, тыс.руб., без НДС | Стоимость работ хоз. способом, тыс.руб., без НДС | Стоимость работ всего, тыс.руб., без НДС | Основание (предприсание, регламенты, акты обследования и др.) | Подрядчик, № договора | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
[6 empty] | размерность | план |  |  | план | план | план
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12
|  | Итого: | [7 empty] | 46141.0002 | 0 | 46141.0002
|  | Всего кап. ремонт | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Всего средний ремонт | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Всего текущий ремонт | [7 empty] | 46141.0002 | 0 | 46141.0002
|  | Всего аварийный ремонт | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Всего материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | Здания | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | …
| Добавить | количество строк:
| 2 | Сооружения | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 | …
| Добавить | количество строк:
| 3 | Передаточные устройства | [7 empty] | 23506.5627 | 0 | 23506.5627
| 3.1 | Линии электропередач 110кВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.1.1 | КЛ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.1.1. | …
| Добавить | количество строк: | количество строк: | 1
| 3.1.2 | ВЛ | ВЛ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. | … | …
| Добавить | количество строк: | количество строк:
| 3.2 | Линии электропередач 35кВ | Линии электропередач 35кВ | [6 empty] | 22459.5804 | 0 | 22459.5804
| 3.2.1 | ВЛ-35 кВ, ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ЛЭП 35 кВ, от ЛР-41 | Ремонт ВЛ 35кВ | Текущий ремонт | км | 7 | май | май | 22459.5804 | 0 | 22459.5804 | Дефектная ведеомость № 29/обл
| 3.2.1 | КЛ | КЛ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.2.1. | … | …
| Добавить | количество строк: | количество строк:
| 3.2.2 | ВЛ | ВЛ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.2.2. | … | …
| Добавить | количество строк: | количество строк:
| 3.3 | Линии электропередач 10кВ | Линии электропередач 10кВ | [6 empty] | 1046.9823 | 0 | 1046.9823
| 3.3.1 | КЛ | КЛ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Добавить | количество строк: | количество строк: | 1
| 3.3.2 | ВЛ | ВЛ | [6 empty] | 1046.9823 | 0 | 1046.9823
| 3.3.2.1 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | ВЛ-10 кВ, ф.257-01 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 8 | январь | январь | 63.5398 | 0 | 63.5398 | Дефектная ведеомость № 02/обл
| 3.3.2.2 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | ВЛ-10 кВ, ф.257-01 | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 17 | январь | январь | 44.2148 | 0 | 44.2148 | Дефектная ведеомость № 02/обл
| 3.3.2.3 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | ВЛ-10 кВ, ф.257-01 | Замена траверсы | Текущий ремонт | шт. | 2 | январь | январь | 62 | 0 | 62 | Дефектная ведеомость № 02/обл
| 3.3.2.4 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | ВЛ-10 кВ, ф.344-15 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 5 | январь | январь | 39.7133 | 0 | 39.7133 | Дефектная ведеомость № 02/обл
| 3.3.2.5 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | ВЛ-10 кВ, ф.344-15 | Штыревой изолятор | Текущий ремонт | шт. | 16 | январь | январь | 41.6141 | 0 | 41.6141 | Дефектная ведеомость № 02/обл
| 3.3.2.6 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | ВЛ-10 кВ, ф.344-15 | Замена опоры | Текущий ремонт | шт. | 2 | январь | январь | 101.4992 | 0 | 101.4992 | Дефектная ведеомость № 02/обл
| 3.3.2.7 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Зодчий" | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 6 | февраль | февраль | 15.6056 | 0 | 15.6056 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 3.3.2.8 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Зодчий" | Замена траверсы | Текущий ремонт | шт. | 2 | февраль | февраль | 19.1504 | 0 | 19.1504 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 3.3.2.9 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Зодчий" | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 2 | февраль | февраль | 15.8853 | 0 | 15.8853 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 3.3.2.10 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Зодчий" | Замена подвесного изолятора | Текущий ремонт | шт. | 1 | февраль | февраль | 12.0731 | 0 | 12.0731 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 3.3.2.11 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Зодчий" | Нанесение диспетчерских наименований | Текущий ремонт | шт. | 44 | февраль | февраль | 1.0147 | 0 | 1.0147 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 3.3.2.12 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Родник" | Штыревой изолятор | Текущий ремонт | шт. | 1 | март | март | 2.6008 | 0 | 2.6008 | Дефектная ведеомость № 14/обл
| 3.3.2.13 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Родник" | Замена траверсы | Текущий ремонт | шт. | 1 | март | март | 9.5759 | 0 | 9.5759 | Дефектная ведеомость № 14/обл
| 3.3.2.14 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ВЛ-10 кВ, Л.4, ф.732-05, СНТ "Родник" | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 1 | март | март | 7.9427 | 0 | 7.9427 | Дефектная ведеомость № 14/обл
| 3.3.2.15 | СНТ "Лесное", Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г.Тихвин, мкр-н 4 | ВЛ-10 кВ, ф.162-09 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 11 | март | март | 87.3678 | 0 | 87.3678 | Дефектная ведеомость № 21/обл
| 3.3.2.16 | СНТ "Рохма", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Рохма | ВЛ-10 кВ, ф.604-19 | Замена траверсы | Текущий ремонт | шт. | 4 | июль | июль | 38.3023 | 0 | 38.3023 | Дефектная ведеомость № 24/обл
| 3.3.2.17 | СНТ "Рохма", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Рохма | ВЛ-10 кВ, ф.604-19 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 5 | июль | июль | 39.7133 | 0 | 39.7133 | Дефектная ведеомость № 24/обл
| 3.3.2.18 | СНТ "Строитель", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики | ВЛ-10 кВ, ф.244-06 | Замена траверсы | Текущий ремонт | шт. | 1 | апрель | апрель | 9.5759 | 0 | 9.5759 | Дефектная ведеомость № 26/обл
| 3.3.2.19 | СНТ "Строитель", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики | ВЛ-10 кВ, ф.244-06 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 19 | апрель | апрель | 150.9077 | 0 | 150.9077 | Дефектная ведеомость № 26/обл
| 3.4 | Линии электропередач 6 кВ | Линии электропередач 6 кВ | [6 empty] | 348.9941 | 0 | 348.9941
| 3.4.1 | КЛ | КЛ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.4.2 | ВЛ | ВЛ | [6 empty] | 348.9941 | 0 | 348.9941
| 3.4.2.1 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-6 кВ ПС "Губская" яч.4 | Выправка анкерной опоры | Текущий ремонт | шт. | 2 | август | август | 15.8853 | 0 | 15.8853 | Дефектная ведеомость № 07/обл
| 3.4.2.2 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-6 кВ ПС "Губская" яч.4 | Выправка промежуточной опоры | Текущий ремонт | шт. | 2 | август | август | 10.6464 | 0 | 10.6464 | Дефектная ведеомость № 07/обл
| 3.4.2.3 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-6 кВ ПС "Губская" яч.4 | Замена подвесного изолятора | Текущий ремонт | шт. | 4 | август | август | 48.2927 | 0 | 48.2927 | Дефектная ведеомость № 07/обл
| 3.4.2.4 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-6 кВ ПС "Губская" яч.4 | Замена провода | Текущий ремонт | м. | 210 | август | август | 33.2345 | 0 | 33.2345 | Дефектная ведеомость № 07/обл
| 3.4.2.5 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-6 кВ ПС "Губская" яч.4 | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 16 | август | август | 41.6141 | 0 | 41.6141 | Дефектная ведеомость № 07/обл
| 3.4.2.6 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-6 кВ ф.632-11 | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 4 | сентябрь | сентябрь | 10.4028 | 0 | 10.4028 | Дефектная ведеомость № 09/обл
| 3.4.2.7 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-6 кВ ф.632-11 | Замена опоры | Текущий ремонт | шт. | 3 | сентябрь | сентябрь | 152.2494 | 0 | 152.2494 | Дефектная ведеомость № 09/обл
| 3.4.2.8 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-6 кВ ф.632-11 | Замена траверсы | Текущий ремонт | шт. | 3 | сентябрь | сентябрь | 28.7263 | 0 | 28.7263 | Дефектная ведеомость № 09/обл
| 3.4.2.9 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-6 кВ, ф.13-3, ПС "Губская" | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 7.9427 | 0 | 7.9427 | Дефектная ведеомость № 17/обл
| Добавить | количество строк: | количество строк:
| 3.5 | Линии электропередач 0,4 кВ | Линии электропередач 0,4 | [6 empty] | 1740.4653 | 0 | 1740.4653
| 3.5.1 | КЛ | КЛ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Добавить | количество строк: | количество строк:
| 3.5.2 | ВЛ | ВЛ | [6 empty] | 1740.4653 | 0 | 1740.4653
| 3.5.2.1 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 12 | август | август | 101.6624 | 0 | 101.6624 | Дефектная ведеомость № 07-1/обл
| 3.5.2.2 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Замена опоры | Текущий ремонт | шт. | 7 | август | август | 377.4508 | 0 | 377.4508 | Дефектная ведеомость № 07-1/обл
| 3.5.2.3 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Замена прокалывающего зажима | Текущий ремонт | шт. | 6 | август | август | 40.7426 | 0 | 40.7426 | Дефектная ведеомость № 07-1/обл
| 3.5.2.4 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Замена анкерного зажима | Текущий ремонт | шт. | 12 | август | август | 86.7224 | 0 | 86.7224 | Дефектная ведеомость № 07-1/обл
| 3.5.2.5 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Замена кронштейна СИП | Текущий ремонт | шт. | 1 | август | август | 6.8735 | 0 | 6.8735 | Дефектная ведеомость № 07-1/обл
| 3.5.2.6 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 4 | сентябрь | сентябрь | 33.888 | 0 | 33.888 | Дефектная ведеомость № 10/обл
| 3.5.2.7 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Замена опоры | Текущий ремонт | шт. | 1 | сентябрь | сентябрь | 53.9211 | 0 | 53.9211 | Дефектная ведеомость № 10/обл
| 3.5.2.8 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 1 | сентябрь | сентябрь | 1.671 | 0 | 1.671 | Дефектная ведеомость № 10/обл
| 3.5.2.9 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Замена провода | Текущий ремонт | м. | 450 | сентябрь | сентябрь | 169.5128 | 0 | 169.5128 | Дефектная ведеомость № 10/обл
| 3.5.2.10 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ, от ТП-1 и ТП-2 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 28 | октябрь | октябрь | 237.2129 | 0 | 237.2129 | Дефектная ведеомость № 18/обл
| 3.5.2.11 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ, от ТП-1 и ТП-2 | Замена опоры | Текущий ремонт | шт. | 4 | октябрь | октябрь | 215.686 | 0 | 215.686 | Дефектная ведеомость № 18/обл
| 3.5.2.12 | СНТ "Лесное", Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г.Тихвин, мкр-н 4 | ВЛ-0,4 кВ, от КТП 630 кВА, ф.1, ф.2, ф.3 | Выправка опоры | Текущий ремонт | шт. | 49 | март | март | 415.1218 | 0 | 415.1218 | Дефектная ведеомость № 22/обл
| Добавить | количество строк: | количество строк:
| 3.6 | Вырубка деревьев и расчистка трасс | Вырубка деревьев и расчистка трасс | [6 empty] | 1331.3549 | 0 | 654.9927
| 3.6.1 | ВЛ-35 кВ, ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ЛЭП 35 кВ, от ЛР-41 | Вырубка деревьев и расчистка трасс | Текущий ремонт | шт. | 200 | май | май | 654.9927 | 0 | 654.9927 | Дефектная ведеомость № 29/обл
| 3.6.2 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-6 кВ ПС "Губская" яч.4 | Вырубка деревьев и расчистка трасс | Текущий ремонт | шт. | 83 | август | август | 529.2394 | 0 | 529.2394 | Дефектная ведеомость № 07/обл
| 3.6.3 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Вырубка деревьев и расчистка трасс | Текущий ремонт | шт. | 6 | август | август | 49.0409 | 0 | 49.0409 | Дефектная ведеомость № 18/обл
| 3.6.4 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-6 кВ ф.632-11 | Вырубка деревьев и расчистка трасс | Текущий ремонт | шт. | 6 | сентябрь | сентябрь | 49.0409 | 0 | 49.0409 | Дефектная ведеомость № 09/обл
| 3.6.5 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Вырубка деревьев и расчистка трасс | Текущий ремонт | шт. | 6 | сентябрь | сентябрь | 49.0409 | 0 | 49.0409 | Дефектная ведеомость № 10/обл
| 3.6.6 | СНТ "Лесное", Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г.Тихвин, мкр-н 4 | ВЛ-0,4 кВ, от КТП 630 кВА, ф.1, ф.2, ф.3 | Вырубка деревьев и расчистка трасс | Текущий ремонт | шт. | 6 | март | март | 49.0409 | 0 | 49.0409 | Дефектная ведеомость № 22/обл
| 4 | Машины и оборудование | Машины и оборудование | [6 empty] | 19449.268 | 0 | 19449.268
| 4.1 | Ремонт ПС 35-330 кВ | Ремонт ПС 35-330 кВ | [6 empty] | 13111.8803 | 0 | 13111.8803
| 4.1.1 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ПС-39 (35кВ), ОРУ-35 кВ | Ремонт сборных шин 35 кВ | Текущий ремонт | пролет | 15 | июнь | июнь | 753.3958 | 0 | 753.3958 | Дефектная ведеомость № 27/обл
| 4.1.2 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ПС-39 (35кВ), ОРУ-35 кВ | Замена плавких предохранителей 35 кВ | Текущий ремонт | шт. | 6 | июнь | июнь | 106.8637 |  | 106.8637 | Дефектная ведеомость № 27/обл
| 4.1.3 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ПС-39 (35кВ), ОРУ-35 кВ | Замена разъединителя 35 кВ | Текущий ремонт | шт. | 6 | июнь | июнь | 1210.3858 |  | 1210.3858 | Дефектная ведеомость № 27/обл
| 4.1.4 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ПС-39 (35кВ), ОРУ-35 кВ | Замена силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | июнь | июнь | 5342.4526 |  | 5342.4526 | Дефектная ведеомость № 27/обл
| 4.1.5 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ПС-39 (35кВ), ОРУ-35 кВ | Замена силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | июнь | июнь | 4842.4526 |  | 4842.4526 | Дефектная ведеомость № 27/обл
| 4.1.6 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ПС-39 (35кВ), ОРУ-35 кВ | Замена масляного выключателя | Текущий ремонт | шт. | 11 | июнь | июнь | 856.3297 |  | 856.3297 | Дефектная ведеомость № 27/обл
| 4.2 | Ремонт КТПН 0,4-10(6) кВ | Ремонт КТПН 0,4-10 кВ | [6 empty] | 6337.3877 | 0 | 6337.3877
| 4.2.1 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ТП-039 6/0,4 кВ | Замена трансформатора 1000 кВА | Текущий ремонт | шт. | 1 | июнь | июнь | 1698.1657 | 0 | 1698.1657 | Дефектная ведеомость № 28/обл
| 4.2.2 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ТП-039 6/0,4 кВ | Замена трансформатора 400 кВА | Текущий ремонт | шт. | 1 | июнь | июнь | 574.3124 | 0 | 574.3124 | Дефектная ведеомость № 28/обл
| 4.2.3 | ЗАО "Челма", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, ПГТ Важины | ТП-039 6/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 2 | июнь | июнь | 526.8048 | 0 | 526.8048 | Дефектная ведеомость № 28/обл
| 4.2.4 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | КТП-4530А 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | январь | январь | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 01/обл
| 4.2.5 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | КТП-4530А 10/0,4 кВ | Замена опорного изолятора | Текущий ремонт | шт. | 2 | январь | январь | 7.169 | 0 | 7.169 | Дефектная ведеомость № 01/обл
| 4.2.6 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | КТП-4530А 10/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | январь | январь | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 01/обл
| 4.2.7 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | КТП-4530А 10/0,4 кВ | Замена ВН | Текущий ремонт | шт. | 1 | январь | январь | 73.4746 | 0 | 73.4746 | Дефектная ведеомость № 01/обл
| 4.2.8 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | КТП-4530А 10/0,4 кВ | Замена кабельной перемычки 0,4кВ | Текущий ремонт | м. | 12 | январь | январь | 31.7525 | 0 | 31.7525 | Дефектная ведеомость № 01/обл
| 4.2.9 | СНТ "Сочи", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 1 км. Ю.З. д. Никольское, кв.2, уч.55 | КТП-4530А 10/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 2 | январь | январь | 5.2597 | 0 | 5.2597 | Дефектная ведеомость № 01/обл
| 4.2.10 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | МТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | январь | январь | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 03/обл
| 4.2.11 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | МТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 2 | январь | январь | 7.169 | 0 | 7.169 | Дефектная ведеомость № 03/обл
| 4.2.12 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | МТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | январь | январь | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 03/обл
| 4.2.13 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | МТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | январь | январь | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 03/обл
| 4.2.14 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | МТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Покраска КТП | Текущий ремонт | м2 | 3 | январь | январь | 4.378 | 0 | 4.378 | Дефектная ведеомость № 03/обл
| 4.2.15 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | МТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 3 | январь | январь | 7.8889 | 0 | 7.8889 | Дефектная ведеомость № 03/обл
| 4.2.16 | СНТ "Остров", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Заостровье | МТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 1 | январь | январь | 2.6008 | 0 | 2.6008 | Дефектная ведеомость № 03/обл
| 4.2.17 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | ноябрь | ноябрь | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.18 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 4 | ноябрь | ноябрь | 14.3394 | 0 | 14.3394 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.19 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | ноябрь | ноябрь | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.20 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Замена кабельной перемычки 0,4кВ | Текущий ремонт | м. | 18 | ноябрь | ноябрь | 46.401 | 0 | 46.401 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.21 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Замена разрядника РВО | Текущий ремонт | шт. | 1 | ноябрь | ноябрь | 15.0681 | 0 | 15.0681 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.22 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Нанесение диспетчерских наименований | Текущий ремонт | шт. | 45 | ноябрь | ноябрь | 1.0364 | 0 | 1.0364 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.23 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Замена автоматического выключателя | Текущий ремонт | шт. | 2 | ноябрь | ноябрь | 32.6308 | 0 | 32.6308 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.24 | СНТ "Лужки-2", Ленинградская обл., Ломоносовский район, Копорское СП | СТП-8, 10/0,4 кВ | Замена автоматического выключателя | Текущий ремонт | шт. | 1 | ноябрь | ноябрь | 10.733 | 0 | 10.733 | Дефектная ведеомость № 05/обл
| 4.2.25 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | август | август | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.26 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 4 | август | август | 14.3394 | 0 | 14.3394 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.27 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 9 | август | август | 23.7992 | 0 | 23.7992 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.28 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | август | август | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.29 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Проходной изолятор | Текущий ремонт | шт. | 1 | август | август | 32.8653 | 0 | 32.8653 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.30 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Замена разрядника РВО | Текущий ремонт | шт. | 3 | август | август | 45.2044 | 0 | 45.2044 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.31 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Нанесение диспетчерских наименований | Текущий ремонт | шт. | 50 | август | август | 1.1521 | 0 | 1.1521 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.32 | СНТ "Металлург-2", Ленинградская обл., г.Бокситогорск, вблизи 13 рудника | КТП 400 кВА, 6/0,4 кВ | Замена ВН | Текущий ремонт | шт. | 1 | август | август | 73.4746 | 0 | 73.4746 | Дефектная ведеомость № 06/обл
| 4.2.33 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | сентябрь | сентябрь | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.34 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 2 | сентябрь | сентябрь | 7.169 | 0 | 7.169 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.35 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | сентябрь | сентябрь | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.36 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Замена разрядника РВО | Текущий ремонт | шт. | 1 | сентябрь | сентябрь | 15.0681 | 0 | 15.0681 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.37 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Окраска площадки обслуживания | Текущий ремонт | м2 | 6 | сентябрь | сентябрь | 8.7574 | 0 | 8.7574 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.38 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Покраска КТП | Текущий ремонт | м2 | 8 | сентябрь | сентябрь | 11.6756 | 0 | 11.6756 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.39 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Замена ИПУ | Текущий ремонт | шт. | 2 | сентябрь | сентябрь | 17.4628 | 0 | 17.4628 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.40 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 3 | сентябрь | сентябрь | 7.8889 | 0 | 7.8889 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.41 | "хутор Резвых", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Резвых | ТП-2370, 6/0,4 кВ | Замена контура заземления | Текущий ремонт | комплекс | 1 | сентябрь | сентябрь | 116.5102 | 0 | 116.5102 | Дефектная ведеомость № 08/обл
| 4.2.42 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | февраль | февраль | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.43 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 1 | февраль | февраль | 3.5831 | 0 | 3.5831 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.44 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | февраль | февраль | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.45 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена кабельной перемычки 0,4кВ | Текущий ремонт | м. | 18 | февраль | февраль | 46.401 | 0 | 46.401 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.46 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена разрязника | Текущий ремонт | шт. | 1 | февраль | февраль | 15.0681 | 0 | 15.0681 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.47 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Нанесение диспетчерских наименований | Текущий ремонт | шт. | 45 | февраль | февраль | 1.0364 | 0 | 1.0364 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.48 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена автоматического выключателя | Текущий ремонт | шт. | 2 | февраль | февраль | 32.6308 | 0 | 32.6308 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.49 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена рубильника | Текущий ремонт | шт. | 1 | февраль | февраль | 10.733 | 0 | 10.733 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.50 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | февраль | февраль | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.51 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена ИПУ | Текущий ремонт | шт. | 2 | февраль | февраль | 17.4628 | 0 | 17.4628 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.52 | СНТ "Зодчий", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-2, 10/0,4 кВ | Покраска КТП | Текущий ремонт | м2 | 14 | февраль | февраль | 20.4331 | 0 | 20.4331 | Дефектная ведеомость № 11/обл
| 4.2.53 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | март | март | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.54 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 3 | март | март | 10.7549 | 0 | 10.7549 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.55 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | март | март | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.56 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена кабельной перемычки 0,4кВ | Текущий ремонт | м. | 16 | март | март | 43.1551 | 0 | 43.1551 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.57 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена разрядника РВО | Текущий ремонт | шт. | 2 | март | март | 30.1363 | 0 | 30.1363 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.58 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена рубильника | Текущий ремонт | шт. | 3 | март | март | 32.2005 | 0 | 32.2005 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.59 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена ИПУ | Текущий ремонт | шт. | 3 | март | март | 26.1949 | 0 | 26.1949 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.60 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Окраска площадки обслуживания | Текущий ремонт | м2 | 6 | март | март | 8.7574 | 0 | 8.7574 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.61 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 1 | март | март | 2.6008 | 0 | 2.6008 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.62 | СНТ "Родник", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 3 | март | март | 7.8889 | 0 | 7.8889 | Дефектная ведеомость № 13/обл
| 4.2.63 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 3.5831 | 0 | 3.5831 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.64 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 464.1024 | 0 | 464.1024 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.65 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.66 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена разрядника РВО | Текущий ремонт | шт. | 3 | октябрь | октябрь | 45.2044 | 0 | 45.2044 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.67 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена рубильника | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 10.733 | 0 | 10.733 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.68 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена ИПУ | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 8.7321 | 0 | 8.7321 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.69 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена штыревого изолятора | Текущий ремонт | шт. | 3 | октябрь | октябрь | 7.8022 | 0 | 7.8022 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.70 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 3 | октябрь | октябрь | 7.8889 | 0 | 7.8889 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.71 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Покраска КТП | Текущий ремонт | м2 | 6 | октябрь | октябрь | 8.7574 | 0 | 8.7574 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.72 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Нанесение диспетчерских наименований | Текущий ремонт | шт. | 58 | октябрь | октябрь | 1.3374 | 0 | 1.3374 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.73 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Замена автоматического выключателя | Текущий ремонт | шт. | 4 | октябрь | октябрь | 65.2603 | 0 | 65.2603 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.74 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-1, 10/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | октябрь | октябрь | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 15/обл
| 4.2.75 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 464.1024 | 0 | 464.1024 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.76 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена разъединителя | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 97.2286 | 0 | 97.2286 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.77 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена разрядника РВО | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 15.0681 | 0 | 15.0681 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.78 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена рубильника | Текущий ремонт | шт. | 1 | октябрь | октябрь | 10.733 | 0 | 10.733 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.79 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена ИПУ | Текущий ремонт | шт. | 3 | октябрь | октябрь | 26.1949 | 0 | 26.1949 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.80 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 3 | октябрь | октябрь | 7.8889 | 0 | 7.8889 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.81 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Окраска площадки обслуживания | Текущий ремонт | м2 | 6 | октябрь | октябрь | 8.7574 | 0 | 8.7574 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.82 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена автоматического выключателя | Текущий ремонт | шт. | 2 | октябрь | октябрь | 32.6308 | 0 | 32.6308 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.83 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | октябрь | октябрь | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.84 | ПКС "Металлург", Ленинградская обл., Бокситогорск МР, Бокситоргское ГП, г. Бокситогорск, вблизи 13 рудника | ТП-2, 10/0,4 кВ | Замена кабельной перемычки 0,4кВ | Текущий ремонт | м. | 20 | октябрь | октябрь | 57.0116 | 0 | 57.0116 | Дефектная ведеомость № 16/обл
| 4.2.85 | СНТ "Витамин", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-3, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | декабрь | декабрь | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 19/обл
| 4.2.86 | СНТ "Витамин", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-3, 10/0,4 кВ | Замена опорного изолятора | Текущий ремонт | шт. | 2 | декабрь | декабрь | 7.169 | 0 | 7.169 | Дефектная ведеомость № 19/обл
| 4.2.87 | СНТ "Витамин", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-3, 10/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | декабрь | декабрь | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 19/обл
| 4.2.88 | СНТ "Витамин", Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" | ТП-3, 10/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 3 | декабрь | декабрь | 7.8889 | 0 | 7.8889 | Дефектная ведеомость № 19/обл
| 4.2.89 | СНТ "Лесное", Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г.Тихвин, мкр-н 4 | КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | март | март | 36.1489 | 0 | 36.1489 | Дефектная ведеомость № 20/обл
| 4.2.90 | СНТ "Лесное", Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г.Тихвин, мкр-н 4 | КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ | Замена опорного изолятора | Текущий ремонт | шт. | 4 | март | март | 14.3394 | 0 | 14.3394 | Дефектная ведеомость № 20/обл
| 4.2.91 | СНТ "Лесное", Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г.Тихвин, мкр-н 4 | КТП 630 кВА, 10/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 3 | март | март | 7.8889 | 0 | 7.8889 | Дефектная ведеомость № 20/обл
| 4.2.92 | СНТ "Рохма", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Рохма | ТП-8923, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | июль | июль | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 23/обл
| 4.2.93 | СНТ "Рохма", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Рохма | ТП-8923, 10/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | июль | июль | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 23/обл
| 4.2.94 | СНТ "Рохма", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Рохма | ТП-8923, 10/0,4 кВ | Замена кабельной перемычки 0,4кВ | Текущий ремонт | м. | 16 | июль | июль | 43.1551 | 0 | 43.1551 | Дефектная ведеомость № 23/обл
| 4.2.95 | СНТ "Рохма", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Рохма | ТП-8923, 10/0,4 кВ | Замена предохранителя ПКТ | Текущий ремонт | шт. | 1 | июль | июль | 2.6292 | 0 | 2.6292 | Дефектная ведеомость № 23/обл
| 4.2.96 | СНТ "Строитель", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики | ТП-2371, 10/0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | Текущий ремонт | шт. | 1 | апрель | апрель | 29.9668 | 0 | 29.9668 | Дефектная ведеомость № 25/обл
| 4.2.97 | СНТ "Строитель", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики | ТП-2371, 10/0,4 кВ | Замена опорных изоляторов | Текущий ремонт | шт. | 7 | апрель | апрель | 24.3664 | 0 | 24.3664 | Дефектная ведеомость № 25/обл
| 4.2.98 | СНТ "Строитель", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики | ТП-2371, 10/0,4 кВ | Ремонт сборных шин | Текущий ремонт | п.м. | 6 | апрель | апрель | 15.8662 | 0 | 15.8662 | Дефектная ведеомость № 25/обл
|  | количество строк: | количество строк:
| 5 | Общесетевое оборудование | Общесетевое оборудование | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5. | 1: 5; 2: …; 3: …
| 6 | Прочие основные средства | Прочие основные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6. | 1: 6; 2: …; 3: …
| Добавить | количество строк: | количество строк:
7. | 1: 7; 2: …; 3: …
| Добавить | количество строк: |  | 1
_