## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору подряда на проведение строительно-отделочных работ №10/17-ИЖ от 14 октября 2016 г.
Смета расходов на проведение строительно-отделочных работ №10/17-ИЖ от 14 октября 2016 г.
Наименование (вид) работ в соответствии с этапами выполнения работ, перечень материалов | Единица изм. | Цена за единицу, с НДС, руб | Объем работ, кол-во материалов | ВСЕГО, руб., с НДС
Раздел 1. Фундамент
1.1. Устройство котлована для фундамента (в т.ч. вывоз грунта) | м3 | 934.68 | 148 | 138332.64
1.2. Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 4760.84 | 24 | 114260.16
- Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 2396.57 | 8.16 | 19556.0112
- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2559.57 | 24.36 | 62351.1252
1.3. Гидроизоляция фундаментов | м2 | 220.35 | 220 | 48477
1.4. Устройство монолитных железобетонных стен подвала | м3 | 5157.89 | 17.9 | 92326.231
- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2559.61 | 18.17 | 46508.1137
1.5. Гидроизоляция монолитных стен подвала | м2 | 220.35 | 220 | 48477
ИТОГО по разделу 1 |  |  |  | 570288.2811
Раздел 2. Возведение коробки
2.1. Устройство монолитных железобетонных перекрытий | 100 м3 | 4810.23 | 35.2 | 169320.096
- Плиты покрытий железобетонные | м3 | 3204.15 | 35.38 | 113362.827
2.2. Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей | м3 | 5170.46 | 3 | 15511.38
- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2559.94 | 3.045 | 7795.0173
2.3. Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) | м3 | 1925.78 | 137.6 | 264987.328
- Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5 | м3 | 4842.38 | 137.6 | 666311.488
- Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 198.43 | 137.6 | 27303.968
2.4. Кладка стен из газобетонных блоков | м3 | 2105.98 | 31.2 | 65706.576
- Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории | шт. | 5216.38 | 31.2 | 162751.056
2.5. Армирование кладки | т. | 55418.44 | 1.3 | 72043.972
2.6. Монтаж сборных ж/б перемычек | шт. | 350.79 | 29 | 10172.91
- Перемычки ж/б | м3 | 18779.14 | 1.39 | 26103.0046
2.7. Монтаж оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 870.09 | 39.42 | 34298.9478
- Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 5500.47 | 39.42 | 216828.5274
2.8. Монтаж дверных блоков из ПВХ профилей | м2 | 1370.24 | 7.56 | 10359.0144
- Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 7080.45 | 7.56 | 53528.202
2.9. Монтаж деревянных дверных блоков | м2 | 164.92 | 18.9 | 3116.988
- Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 2645.51 | 18.9 | 50000.139
2.10. Монтаж металлических дверных блоков | м2 | 853.97 | 3.78 | 3228.0066
- Дверь металлическая: двупольная, размером 1600х200 мм | м2 | 9947.09 | 3.78 | 37600.0002
2.11. Монтаж кровельных стропил | м3 | 10620.87 | 2.58 | 27401.8446
2.12. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы | м2 | 350.65 | 133.19 | 46703.0735
- Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | 471.46 | 167.8 | 79110.988
- Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 7316.97 | 2.7 | 19755.819
- Утепление покрытий плитами | м2 | 461.35 | 133.19 | 61447.2065
2.13. Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | м2 | 35.71 | 133.19 | 4756.2149
-Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 15.32 | 133.19 | 2040.4708
2.14. Устройство желобов: настенных | м.п. | 980.37 | 23.2 | 22744.584
ИТОГО по разделу 2 |  |  |  | 2274289.6496
Раздел 3. Инженерное оборудование
3.1. Установка водомеров | шт. | 7246.33 | 3 | 21738.99
3.2. Установка трубопроводной арматуры диаметром до 25 мм | шт. | 4256.8 | 5 | 21284
3.3. Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм//ХВС | м | 683.09 | 16.02 | 10943.1018
3.4. Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм//ГВС | м | 683.09 | 16.02 | 10943.1018
3.5. Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм | м | 507.13 | 7.02 | 3560.0526
3.6. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 3603 | 1 | 3603
3.7 Установка смесителей | шт. | 998 | 3 | 2994
3.8. Установка полотенцесушителей | шт. | 2017 | 1 | 2017
3.9. Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука | м | 1348.84 | 25 | 33721
3.10 Установка умывальников | шт. | 2821.67 | 3 | 8465.01
3.11. Установка унитазов | шт. | 2637.33 | 3 | 7911.99
3.12. Установка биде | шт. | 5207 | 1 | 5207
3.13. Установка кабин душевых | шт. | 61152 | 1 | 61152
3.14. Установка моек | копмл. | 6621 | 1 | 6621
3.15. Установка трапов | шт. | 977 | 1 | 977
3.16. Прокладка трубопроводов внутренней канализации | м | 600.37 | 55 | 33020.35
3.17. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации | 1 врезка | 2908 | 1 | 2908
3.18. Установка стальных радиаторов | кВт | 12753.81 | 19.2 | 244873.152
3.19. Прокладка трубопроводов отопления диаметром 20 мм | м | 588.64 | 79 | 46502.56
3.20. Прокладка трубопроводов отопления диаметром 25 мм | м | 588.64 | 79 | 46502.56
3.21. Установка узлов тепловых элеваторных номером: 6, 7 | шт. | 59969.67 | 3 | 179909.01
3.22. Установка трубопроводной арматуры диаметром до 25 мм | шт. | 4256.33 | 3 | 12768.99
3.23. Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 1971.33 | 3 | 5913.99
3.24. Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию | м2 | 2210.68 | 80 | 176854.4
3.25. Установка котла отопительного | шт. | 86530 | 1 | 86530
- Котел настенный газовый "BAXI" PRIME HT 240 | шт. | 125046 | 1 | 125046
3.26. Установка вентиляторов | шт. | 12999.5 | 2 | 25999
3.27. Установка фильтров | шт. | 3437 | 1 | 3437
3.28. Установка шумоглушителей | шт. | 255 | 2 | 510
3.29. Прокладка воздуховодов | м2 | 2004.16 | 12.5 | 25052
3.30. Монтаж диффузоров | шт. | 1580 | 2 | 3160
3.31. Монтаж электрических шкафов | шт. | 33081.4 | 1 | 33081.4
3.32. Монтаж автоматических выключателей | шт. | 1846.33 | 3 | 5538.99
3.33. Монтаж розеток | шт. | 131.05 | 22 | 2883.1
3.34. Монтаж выключателей | шт. | 90 | 17 | 1530
3.35. Прокладка гофрированных труб для проводки | м | 46.79 | 213.8 | 10003.702
3.36. Затягивание проводов в проложенные трубы | м | 13.82 | 211.281 | 2919.9034
3.37. Устройство заземления | компл. | 2705 | 1 | 2705
3.38. Монтаж провода | м. | 55.09 | 200 | 11018
3.39. Установка светильников | шт. | 152.08 | 80 | 12166.4
ИТОГО по разделу 3 |  |  |  | 1301971.7536
Раздел 4. Отделка
4.1. Устройство выравнивающих стяжек | м2 | 182.28 | 160 | 29164.8
4.2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м2 | 622.03 | 290 | 180388.7
- Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" | м2 | 22.58 | 290 | 6548.2
4.3. Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная | м2 | 48.74 | 290 | 14134.6
4.4. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 1714.39 | 34.77 | 59609.3403
4.5. Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 794.1 | 125 | 99262.5
4.6. Гладкая облицовка стен плиткой | м2 | 853.9 | 52.4 | 44744.36
4.7. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 119.19 | 160 | 19070.4
4.8 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) | м2 | 269.85 | 160 | 43176
ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | 496098.9003
ВСЕГО |  |  |  | 4642648.5846