## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2017 г. | [10 empty] | "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №01
(локальная смета)
на | Ремонт железобетонной дымовой трубы по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская д.20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4002,520 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________151,611 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________17730,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2016года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка металлической поверхности (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (4942,08 руб.): 90% от ФОТ (5491,2 руб.) СП (3843,84 руб.): 70% от ФОТ (5491,2 руб.) | 640 | 8,58 8,58 |  |  |  | 5491.2 | 5491.2 |  |  | 1.035 | 662.4
2 | ТЕР26-02-010-01 | Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий гидроструйная (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (108965,93 руб.): 100% от ФОТ (108965,93 руб.) СП (76276,15 руб.): 70% от ФОТ (108965,93 руб.) | 31 | 13871,86 3515,03 | 7.03 | 10349.8 |  | 430027.66 | 108965.93 | 217.93 | 320843.8 | 408.25 | 12655.75
3 | ТЕР46-08-003-01 | Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную (1 м3 готового состава) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (73,23 руб.): 110% от ФОТ (66,57 руб.) СП (46,6 руб.): 70% от ФОТ (66,57 руб.) | 1 | 66,57 66,57 |  |  |  | 66.57 | 66.57 |  |  | 8.03 | 8.03
4 | ТЕР46-08-004-02 | Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (212,28 руб.): 110% от ФОТ (192,98 руб.) СП (135,09 руб.): 70% от ФОТ (192,98 руб.) | 0.5 | 508,69 385,95 | 122.74 |  |  | 254.35 | 192.98 | 61.37 |  | 44.26 | 22.13
5 | ФССЦ-113-0664 | Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP С782 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 | 250 | 46.86 |  | 46.86 |  | 11715 |  |  | 11715
6 | цена поставщика | EMACO Nanocrete AP Профессиональный однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 | 150 | 222.44 |  | 222.44 |  | 33366 |  |  | 33366
7 | ТЕР13-06-003-01 | Ручная зачистка металлической поверхности (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (4247,1 руб.): 90% от ФОТ (4719 руб.) СП (3303,3 руб.): 70% от ФОТ (4719 руб.) | 550 | 8,58 8,58 |  |  |  | 4719 | 4719 |  |  | 1.035 | 569.25
8 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (313,49 руб.): 90% от ФОТ (348,32 руб.) СП (243,82 руб.): 70% от ФОТ (348,32 руб.) | 5.5 | 375,99 63,2 | 14,16 0,13 | 298.63 |  | 2067.95 | 347.6 | 77,88 0,72 | 1642.47 | 6.1065 | 33.59
9 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (192,96 руб.): 90% от ФОТ (214,4 руб.) СП (150,08 руб.): 70% от ФОТ (214,4 руб.) | 5.5 | 512,27 38,85 | 9,23 0,13 | 464.19 |  | 2817.49 | 213.68 | 50,77 0,72 | 2553.04 | 4.4045 | 24.22
10 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка внутренней поверхности трубы (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (27799,2 руб.): 90% от ФОТ (30888 руб.) СП (21621,6 руб.): 70% от ФОТ (30888 руб.) | 3600 | 8,58 8,58 |  |  |  | 30888 | 30888 |  |  | 1.035 | 3726
11 | ТЕР06-01-015-01 | Установка осадочных марок (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (262,35 руб.): 105% от ФОТ (249,86 руб.) СП (162,41 руб.): 65% от ФОТ (249,86 руб.) | 0.08 | 16298,83 3119,08 | 77,24 4,1 | 13102.51 |  | 1303.91 | 249.53 | 6,18 0,33 | 1048.2 | 362.2615 | 28.98
12 | ТЕРр69-16-2 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР (370,5 руб.): 78% от ФОТ (475 руб.) СП (237,5 руб.): 50% от ФОТ (475 руб.) | 0.44 | 16168,42 995,31 | 3302,37 84,22 | 11870.74 |  | 7114.1 | 437.94 | 1453,04 37,06 | 5223.12
13 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27 НР 105% от ФОТ СП 65% от ФОТ |  | 46067,76 1542,15 | 1955,1 272,48 | 42570.51 | [5 empty] | 207
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 529831.23 | 151572.43 | 1867,17 38,83 | 376391.63 |  | 17730.35
Накладные расходы | [7 empty] | 147379.12
Сметная прибыль | [7 empty] | 106020.39
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 112641.11 |  |  |  |  | 5015.46
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 615269.74 |  |  |  |  | 12655.75
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 45869.12 |  |  |  |  | 30.16
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 1728.67 |  |  |  |  | 28.98
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 7722.1
Итого | [7 empty] | 783230.74 |  |  |  |  | 17730.35
Всего с учетом "Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27" | [7 empty] | 4910856.74 |  |  |  |  | 17730.35
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 376391.63
Машины и механизмы | [7 empty] | 1867.17
ФОТ | [7 empty] | 151611.26
Накладные расходы | [7 empty] | 147379.12
Сметная прибыль | [7 empty] | 106020.39
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [7 empty] | 4910856.74 |  |  |  |  | 17730.35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 529831.23 | 151572.43 | 1867,17 38,83 | 376391.63 |  | 17730.35
Накладные расходы | [7 empty] | 147379.12
Сметная прибыль | [7 empty] | 106020.39
Итоги по смете:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 112641.11 |  |  |  |  | 5015.46
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 615269.74 |  |  |  |  | 12655.75
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 45869.12 |  |  |  |  | 30.16
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 1728.67 |  |  |  |  | 28.98
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 7722.1
Итого | [7 empty] | 783230.74 |  |  |  |  | 17730.35
Всего с учетом "Индексы перевода цен на 4 кв-л 2016 года СМР=6,27" | [7 empty] | 4910856.74 |  |  |  |  | 17730.35
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 376391.63
Машины и механизмы | [7 empty] | 1867.17
ФОТ | [7 empty] | 151611.26
Накладные расходы | [7 empty] | 147379.12
Сметная прибыль | [7 empty] | 106020.39
Тендерный коэфициент 4 910 856,74 * 0,690707606 | [7 empty] | 3391966.1
НДС 18% | [7 empty] | 610553.9
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 4002520 |  |  |  |  | 17730.35
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)