## Plan1
ID_PROJETO | ID_RESPONSAVEL | FASE | INÍCIO | FIM | DIAS | CUSTO | ORÇADO | % C/O | ID_PROJETO | PROJETO | ID_RESPONSAVEL | INÍCIO | CONCLUSÃO | ID_RESPONSAVEL | RESPONSAVEL
1 | 1 | ANÁLISE | 2019-01-01 | 2019-01-21 | 20 | 16986 | 18885 | -10.06% | 1 | Alfa | 1 | 2019-01-01 | 2019-09-21 | 1 | Marcos Vitor
1 | 1 | ELABORAÇÃO | 2019-01-22 | 2019-05-14 | 112 | 29456 | 37770 | -22.01% | 2 | Zatech | 1 | 2019-04-01 | 2019-12-21 | 2 | Ana Sanches
1 | 1 | EXECUÇÃO | 2019-05-15 | 2019-09-10 | 118 | 65894 | 50360 | 30.85% | 3 | Koalla | 2 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 3 | Pedro Sotti
1 | 1 | TESTES | 2019-09-11 | 2019-10-11 | 30 | 7895 | 12590 | -37.29% | 4 | Ladinni | 2 | 2019-02-01 | 2019-10-28
1 | 1 | CONCLUSÃO | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5 | 2459 | 6295 | -60.94% | 5 | Carrato | 3 | 2019-01-01 | 2019-11-04
2 | 1 | ANÁLISE | 2019-04-01 | 2019-04-25 | 24 | 18962 | 22500 | -15.72% | 6 | Phoenix | 3 | 2019-03-01 | 2019-11-12
2 | 1 | ELABORAÇÃO | 2019-04-26 | 2019-06-18 | 53 | 35986 | 45000 | -20.03%
2 | 1 | EXECUÇÃO | 2019-06-19 | 2019-08-31 | 73 | 75122 | 60000 | 25.2%
2 | 1 | TESTES | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 10 | 7800 | 15000 | -48%
2 | 1 | CONCLUSÃO | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 8 | 6485 | 7500 | -13.53%
3 | 2 | ANÁLISE | 2019-01-01 | 2019-02-08 | 38 | 17850 | 18750 | -4.8%
3 | 2 | ELABORAÇÃO | 2019-02-09 | 2019-03-22 | 41 | 38596 | 37500 | 2.923%
3 | 2 | EXECUÇÃO | 2019-03-23 | 2019-06-23 | 92 | 48952 | 50000 | -2.096%
3 | 2 | TESTES | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 14 | 11789 | 12500 | -5.688%
3 | 2 | CONCLUSÃO | 2019-07-09 | 2019-07-18 | 9 | 6000 | 6250 | -4%
4 | 2 | ANÁLISE | 2019-02-01 | 2019-03-09 | 36 | 21589 | 22500 | -4.049%
4 | 2 | ELABORAÇÃO | 2019-03-10 | 2019-04-15 | 36 | 54298 | 45000 | 20.66%
4 | 2 | EXECUÇÃO | 2019-04-16 | 2019-07-17 | 92 | 60000 | 60000 | 0%
4 | 2 | TESTES | 2019-07-18 | 2019-07-30 | 12 | 7800 | 15000 | -48%
4 | 2 | CONCLUSÃO | 2019-07-31 | 2019-08-06 | 6 | 2500 | 7500 | -66.67%
5 | 3 | ANÁLISE | 2019-01-01 | 2019-02-05 | 35 | 14895 | 16800 | -11.34%
5 | 3 | ELABORAÇÃO | 2019-02-06 | 2019-04-28 | 81 | 28946 | 33600 | -13.85%
5 | 3 | EXECUÇÃO | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 65 | 48956 | 44800 | 9.277%
5 | 3 | TESTES | 2019-07-04 | 2019-07-14 | 10 | 8956 | 11200 | -20.04%
5 | 3 | CONCLUSÃO | 2019-07-15 | 2019-07-25 | 10 | 6542 | 5600 | 16.82%
6 | 3 | ANÁLISE | 2019-03-01 | 2019-04-03 | 33 | 18965 | 23723.118 | -20.06%
6 | 3 | ELABORAÇÃO | 2019-04-04 | 2019-06-13 | 70 | 29485 | 47446.236 | -37.86%
6 | 3 | EXECUÇÃO | 2019-06-14 | 2019-10-10 | 118 | 54300 | 63261.648 | -14.17%
6 | 3 | TESTES | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 11 | 12560 | 15815.412 | -20.58%
6 | 3 | CONCLUSÃO | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 9 | 5895 | 7907.706 | -25.45%